Приложение к приказу № 28 от 23.03.2023 г

План-график («дорожная карта») мероприятий по введению и реализации

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Труновской СОШ Краснозоренского района Орловской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи | Сроки | Ответственныеисполнители | Показатели реализации |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 1.1 | Назначение школьного координатора по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОССОО) | Март 2023 года | Администрация МБОУ Труновской СОШ | Назначен школьный координатор по введению и реализации обновленного ФГОС СОО; обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным оператором |
| 1.2 | Разработка и издание приказа о создании рабочей группы по введениюи реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март 2023 года | Директор | Определен состав рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 1.3 | Контроль за разработкой и утверждением в школе планов работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация | Проведены совещания с руководителями ШМО, заместителями руководителей школы, разработали и разместили планы работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте общеобразовательнойорганизации в сети «Интернет» |
| 1.4 | Участие в серии региональных совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-май 2023 года | Управление образования МБУ «Информационно- методический центр» г. Орла (далее – МИМЦ) Школа | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.5 | Проведение совещаний | Январь | Управление образования | Составлен перечень дефицитов при введении |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с руководителями ШПОП, заместителями руководителя по вопросам введенияи реализации обновленного ФГОС СОО | 2023 года – август 2024 года | МИМЦШкола | обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации |
| 1.6 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОССОО | Январь-май 2023 года | Управление образования МИМЦШкола | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.7 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО: проведениесамодиагностики готовности на муниципальном уровне | Февраль-март 2023 года; август2023 года | Управление образования, школа | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации; обеспечен промежуточный (итоговый) контроль готовности общеобразовательных организаций к введениюобновленного ФГОС СОО |
| 1.8 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечениереализации образовательных программ) | Февраль-март 2023 года | Школа | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.9 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочихпрограмм, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям | Апрель-август 2023 года | Школа | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обновленного ФГОС СОО) |  |  |  |
| 1.10 | Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года; далее всоответствии с установленными сроками | Управление образования Школа | Проведен контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.11 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Апрель 2023 год; август2023 года | Управление образования Школа | Осуществлен заказ учебников |
| 1.12 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательныхотношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечняучебников | Школа | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| **II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 2.1 | Своевременное ознакомление педагогов с инструктивно- методическими письмами, рекомендациями Минпросвещения России, Департамента образования Орловской области, БУ ОО ДПО«Институт развития образования» о порядке введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на уровне школы |
| 2.2 | Разработка и утверждение школьногоплана-графика («дорожной карты») | Январь-февраль2023 года | Администрация | Подготовлен приказ«Об утверждении плана-графика («дорожной |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятийпо введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Орла |  |  | карты») МБОУ Труновской СОШ по реализации мероприятийпо введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях города Орла» |
| 2.3 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации по введению и реализацииобновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Школа | Разработан и утвержден план работы школы по введениюи реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
| 2.4 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Январь-август 2023 года | Школа | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне школы ; нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательнойорганизации |
| 2.5 | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечениюобразовательной деятельности и способов их ликвидации | Январь-март 2023 года | Школа | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| 2.6 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиями обновленного ФГОССОО | Август 2023 года | Школа | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| **III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 3.1 | Участие | Январь | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогических работников школы в региональных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО(конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | 2023 года – август 2024 года | МИМЦшкола | и реализацией обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.2 | Участие в региональном инструктаже управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введенияобновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 года | Управление образования Школа | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 3.3 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классыи т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Управление образования МИМЦШкола | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.4 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональнойграмотности | Март-апрель 2023 года | Школа | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.5 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введенияи реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Школа | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальномуровне и уровне школы |
| 3.6 | Проведение в общеобразовательныхорганизациях заседаний методических | Январь2023 года – | Школа | Сформированы графики проведения, определенытемы, проведены заседания МО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объединений (кафедр) педагогическихработников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | август 2024 года |  | в ОО  |
| 3.7 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введенияобновленного ФГОС СОО | Май-август 2023 года | Школа | Обновлена учебно-методическая документация в ОО с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.8 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующихтребованиям обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Управление образования МИМЦШкола | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию; аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.9 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебнымпредметам | Июнь-декабрь 2023 года | Управление образования Школа | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательныхрезультатов |
| 3.10 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | В соответствии с отдельным муниципальным планом-графиком | Управление образования МИМЦШкола | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.11 | Информационно-методическое сопровождение реализациимуниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Орла на сайте МИМЦ в сети«Интернет» | Январь 2023 года – август 2024 года | Управление образования МИМЦШкола | Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на сайте МИМЦ в сети «Интернет» в тематической рубрике, на сайте школы |
| **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 4.1 | Участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов | Март-октябрь 2023 года | Управление образования Школа | Руководители, педагоги ОО повысили квалификацию по вопросам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, в повышении квалификациипо вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |  |  | введения и реализации обновленного ФГОС СОО; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников,реализующих ООП СОО | Март-август 2023 года | Школа | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООПСОО |
| 4.3 | Осуществление повышенияквалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 года | Школа | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классахс информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель-май 2023 года | Школа | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 5.2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организацияхгорода Орла | Январь 2023 года – август 2024 года | Управление образования МИМЦШкола | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтахобщеобразовательных организаций информационных материалов | Январь 2023 года – август 2024 года | Школа | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |